**Комитет образования города Курска**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

**учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 98»**

Юридический адрес: 305001, г. Курск, ул. К. Либкнехта, 13 ИНН/КПП 4629032773/463201001

ОГРН 1024600968040, + 7 (4712) 54-97-26, mdou98.kursk@yandex.ru

**Отчет**

**о выполнении Программы развития**

**за 2023 год**

Курск, 2024

Программа развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 98» составлена на 2022-2026 годы.

*Цель Программы* - создание в Учреждении участниками образовательных отношений пространства детской реализации, направленного на разностороннее развитие личности ребенка дошкольного возраста, на поддержку его творчества, инициативы, самореализации в различных видах детской деятельности.

*Задачи Программы*

1. Совершенствовать условия для развития кадрового потенциала, предоставления возможности для профессионального роста работников Учреждения.

2. Внедрять современные образовательные программы и технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, направленные на обогащение развивающей образовательной среды.

3. Обеспечивать реализацию индивидуальных траекторий развития воспитанников с учетом их различных образовательных потребностей.

4. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у родителей (законных представителей), коллектива ДОУ ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью семьи посредством осуществления комплексного подхода.

5. Совершенствовать механизм взаимодействия Учреждения с социальными партнерами по вопросам личностно-гармоничного развития детей дошкольного возраста.

Реализация ее предусматривала четыре этапа стратегии развития Учреждения:

1 этап - организационно-подготовительный (2022 год);

2 этап – внедренческий, основной (2023-2025 годы);

3 этап - аналитико-рефлексивный, итоговый (2026 год).

На первом этапе, организационно-подготовительном, в 2022 году, была разработана необходимая документация для успешной реализации мероприятий, созданы кадровые и материально-технические условия для успешной реализации мероприятий, а также продолжена работа по созданию интегрированной модели развивающего образовательного пространства.

Реализация Программы за 2023 год осуществлялась:

- поэтапно и в указанные сроки;

- на основе анализа предыдущей деятельности, глубокого изучения нормативно-правовых документов, анализа потенциальных возможностей и профессионального уровня педагогов, семей воспитанников и культурно-образовательного потенциала ближайшего социума;

- целевые установки доводились до каждого участника образовательных отношений;

- учитывались образовательные потребности, их целенаправленность развития, выбор адекватных видов деятельности;

- акцент делался на максимальную активность и согласованность всех участников образовательных отношений, развитие их творчества, инициативы на основе интеграции научных знаний и практического педагогического опыта.

Мероприятия по реализации Программы развития за 2023 год были проведены в соответствии с задачами, обозначенными в перечне программных мероприятий. Однако, в связи с приходом молодых педагогических кадров еще не все педагоги включены в деятельность по формированию и закреплению на практике полученных при повышении квалификации профессиональных знаний, умений и навыков, отмечается недостаточный уровень владения информационно-коммуникационными, в том числе дистанционными технологиями. Следовательно, необходимо продолжить работу по организации мероприятий, способствующих эффективной и адресной методической поддержке по повышению профессиональных компетенций работников Учреждения, системно проводить работу в «Школе наставничества». Так же, в связи с введением федеральной образовательной программы дошкольного образования, в Программу развития вносились изменения, относящиеся к информированию родительского сообщества о внедрении ФОП ДО и ФАОП ДО.

**Перечень программных мероприятий**

**Программы развития МБДОУ «ЦРР - детский сад № 98», выполненных за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Выполненные мероприятия | % выполнения |
| Цель: создание в Учреждении участниками образовательных отношений пространства детской реализации, направленного на разностороннее развитие личности ребенка дошкольного возраста, на поддержку его творчества, инициативы, самореализации в различных видах детской деятельности. | | | |
| Задача 1. Совершенствовать условия для развития кадрового потенциала, предоставления возможности для профессионального роста работников Учреждения. | | | |
| 1.1. | Реализация перспективных и текущих планов повышения квалификации работников с учетом приоритетных линий развития Учреждения | 100% педагогов прошли курсовую подготовку по плану повышения квалификации, в том числе в истекшем году и дистанционном формате. Доля педагогов, мотивированных на непрерывное образование в отчетном периоде увеличилась. | 100% |
| 1.2. | Диссеминация педагогического опыта на мероприятиях муниципального, регионального уровней, в профессиональных изданиях, в средствах массовой информации | Доля педагогов, внедряющих в образовательный процесс инновационные технологии, в том числе дистанционные, транслирующих передовой педагогический опыт на разных уровнях и различных информационных площадках остается стабильно высокой. | 90% |
| 1.3. | Проведение стажировочных площадок в рамках курсов повышения квалификации ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»  для педагогических работников дошкольных образовательных организаций | В 2023 году педагоги ДОО приняли участие в следующих стажировочных площадках:  - стажировочная практика на курсах повышения квалификации воспитателей ДОО по дополнительной профессиональной программе "Реализация инновационных образовательных программ дошкольного образования» (9 педагогов);  -  стажировочной площадка для воспитателей дошкольных учреждений города Курска и Курской области  по теме «Современные подходы к организации образовательного пространства в соответствии с ФГОС ДО» (12 человек);  -  семинар-практикум по теме "Педагогическое наставничество в системе дошкольного образования" (8 человек);  - стажировочная площадка системы дошкольного образования на тему "Современные формы и методы работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста" (15 человек).  Таким образом, количество педагогов, являющихся модераторами стажировочных площадок увеличилось. | 100% |
| 1.4 | Организация учебных и производственных практик для студентов музыкального отделения ОБПОУ «Курский педагогический колледж» | В 2023 году организация производственной практики студентов была выполнена в полном объеме. (24 человека) | 100% |
| 1.5 | Организация учебно-ознакомительных и производственных практик студентов факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» | В 2023 году организация производственной практики студентов была выполнена в полном объеме. (6 человек) | 100% |
| 1.6 | Работа «Школы мастерства» | Для формирования профессиональной компетентности молодых педагогов, 100% молодых педагогов участвуют в организуемых мероприятиях «Школы наставничества». | 100% |
| 1.7 | Создание базы электронных портфолио педагогических работников | В связи с повышением важности дистанционного обучения, в ДОУ происходит непрерывное повышение качества ИКТ-компетентности педагогов учреждения. Совершенствование педагогического мастерства. | 90% |
| Задача 2. Внедрять инновационные образовательные программы с применением электронного обучения, современные технологии, в том числе и дистанционные образовательные технологии, направленные на обогащение развивающей образовательной среды. | | | |
| 2.1. | Внедрение парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»  Т.В. Волосовец,  Ю.В. Карповой,  Т.В. Тимофеевой. | В 2023 году Учреждение стало региональной площадкой «техноМир: развитие без границ». В образовательном пространстве «Город талантов» для формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических наук было обновлено игрового оборудование. Для этих целей было потрачено:  - 198900,00 рублей, в рамках выделения целевых бюджетных ассигнований;  - 61989,00 рублей потрачено на ноутбук и МФУ за счет платных образовательных услуг. | 100% |
| 2.2. | Внедрение парциальной программы «Умные пальчики: конструирование в детском саду»  И.А. Лыковой | Совершенствование и обогащение центров конструирования для развития различных культурных практик детей дошкольного возраста в групповых помещениях. Для этих целей было потрачено:  - 32900,38 рублей в рамках выделения целевых бюджетных ассигнований. | 100% |
| 2.3. | Реализация парциальной программы «Всякое умение трудом даётся» по ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста | В 2023 году ДОО стало победителем грантового конкурса Министерства образования и науки Курской области. В Учреждении открылось новое образовательное пространство «Профиград» для формирования первичных представлений о мире профессий у детей дошкольного возраста. В рамках гранта было получено 875000,00 рублей. | 100% |
| 2.4. | Внедрение парциальной модульной образовательной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»  Т.В. Волосовец,  В.А. Марковой,  С.А. Аверина | Совершенствование и обогащение центров активности для формирования познавательно-исследовательских навыков. Для этих целей было потрачено:  - 38456,27 рублей в рамках выделения целевых бюджетных ассигнований. | 100% |
| Задача 3. Обеспечивать реализацию индивидуальных траекторий развития воспитанников с учетом их различных образовательных потребностей. | | | |
| 3.1. | Реализация образовательной программы дошкольного образования и адаптированной образовательной программы дошкольного образования с применением электронного обучения, современных технологий, в том числе - дистанционных образовательный технологий | Общее количество воспитанников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, составило 358 детей по состоянию на 31.12.2023 года.  Мониторинг реализации ОП ДО позволяет сделать вывод о выполнении программных задач в полном объеме; стабильные результаты освоения программы отражаются в сравнительных показателях положительной динамики формирования представлений, умений и навыков воспитанников по образовательным областям во всех возрастных группах. В 2023 году из подготовительных к школе групп в первые классы был зачислен 92 выпускника. Из них:  - 12 воспитанников поступили в прогимназию, гимназии, лицей г. Курска;  - 18 воспитанников обучаются в общеобразовательных школах с углубленным изучением отдельных предметов.  В 2023 году за счет бюджетных ассигнований был приобретен ноутбук. За счет грантовых средств был приобретен ноутбук и МФУ. Учреждение в полной мере обеспечено материально-техническими ресурсами для реализации современных образовательных технологий, в том числе дистанционных. | 100% |
| 3.2. | Организация дистанционного формата психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей) в официальной группе «ВКонтакте» | Доступность качественного дошкольного образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов находится на высоком уровне.  Доля родителей (законных представителей), используемых возможности дистанционной службы в 2023 году увеличилась и составляет 89%. | 90% |
| 3.3. | Проведение мониторинга удовлетворенности родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставляемых образовательных услуг | Отсутствуют обращения родителей (законных представителей) в органы власти, местного самоуправления, СМИ по фактам нарушений прав граждан в учреждении. Наличие позитивных отзывов о деятельности учреждения. | 100% |
| 3.4. | Организация современного воспитательно-образовательного процесса с учетом многообразия индивидуальных детских возможностей и способностей | Высокая степень соответствия предметно-пространственной развивающей образовательной среды Учреждения требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО и приоритетным направлениям деятельности. Для этих нужд было потрачено из средств Ассоциации по содействию в развитии и совершенствовании образования в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» более 100 000,00 рублей. | 100% |
| 3.5. | Внедрение вариативных форм дополнительного образования для гармоничного развития детей дошкольного возраста | В 2023 году в ДОО реализовывалось 12 дополнительных общеразвивающих образовательных программ, из них 9 программ реализуются в рамках оказания платных услуг. Все воспитанники старшего дошкольного возраста (5-7 лет) охвачены дополнительным образованием (100%). Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием от общего числа обучающихся составляет 68% (планово не менее 50%). | 100% |
| 3.6 | Проведение интерактивных форм работы с детьми с разными возможностями и способностями с целью их самореализации, презентации достижений | Степень соответствия развивающей предметно-пространственной среды учреждения требованиям ФОП ДО находится на высоком уровне. Для этих нужд было потрачено из средств Ассоциации по содействию в развитии и совершенствовании образования в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» более 25 000,00 рублей. | 100% |
| Задача 4. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у родителей (законных представителей), коллектива ДОО ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью семьи посредством осуществления комплексного подхода. | | | |
| 4.1. | Апробация и внедрение новых здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий дошкольного образования | Увеличилось количество педагогов, внедряющих инновационные, в том числе здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии дошкольного образования. О чем свидетельствует снижение уровня заболеваемости воспитанников:  - в 2022 году % часто болеющих детей – 8%,  % детей с хроническими заболеваниями – 6,2%;  - в 2023 году % часто болеющих детей – 6%,  % детей с хроническими заболеваниями – 5,7%. | 100% |
| 4.2. | Реализация совместно с родителями (законными представителями) долгосрочного проекта «Курская семья - здоровая семья» | Для совершенствования условий для внедрения технологий здоровьесбережения и стимулирования здоровья, обучения здоровому образу жизни израсходована сумма в размере 19356,86 рублей (источник финансирования – бюджетные ассигнования). Увеличилась доля воспитанников, отнесенных по состоянию здоровья к основной медицинской группе – 40% (запланировано – не менее 25%).  В 2023 году в полном объеме были проведены мониторинговые исследования здоровья детей, удалось снизить количество инфекционных заболеваний и заболеваний органов дыхания. В отчетном периоде процент посещаемости детей составил 76 %.  За отчетный период организовывалось сбалансированное питание в соответствии с действующими нормативными документами по организации питания в дошкольном учреждении. Оптимизация и мероприятия, направленные на укрепление здоровья воспитанников, обеспечили показатели по образовательной области «Физическое развитие» при выпуске детей из дошкольного учреждения – 85%. | 98% |
| 4.3. | Реализация долгосрочного проекта «От ГТО – к олимпийским медалям» | Степень участия родителей (законных представителей), педагогических работников в совместных мероприятиях, направленных на пропаганду ЗОЖ в 2023 г. – более 70%. 34 воспитанника сдали нормативы ГТО (I ступень, золото – 28, серебро – 6). | 100% |
| Задача 5. Совершенствовать механизм взаимодействия Учреждения, обеспечивающий сетевое взаимодействие с социальными партнерами. | | | |
| 5.1. | Внедрение новых форм взаимодействия с социальными партнерами, направленными на совершенствование в Учреждении инновационной образовательной среды, реализующей право каждого ребенка на качественное и доступное дошкольное образование | Обновлена действующая нормативно-правовая база взаимодействия участников образовательных отношений.  Пролонгированы договоры с социальными партнерами. Заключены новые договоры:  - ОБПОУ «Курский автотехнический колледж»;  - АО «Курский электроаппаратный завод». | 100% |
| 5.2. | Организация и проведение совместных детско-взрослых праздников, развлечений, досугов, укрепляющих семейные и общественные связи | Увеличилась доля родителей (законных представителей), участвующих в воспитательно-образовательном процессе Учреждения – более 70%. Родительское сообщество принимало участие в следующих детско-взрослых праздниках, развлечениях, досугах, укрепляющих семейные и общественные связи: «Три Спаса», День города», «Защитники земли русской», «Профиград – это домик для ребят», «Искорки победного салюта», «Дорога в страну под названием ЗОЖ», «Лето для души, а зима для здоровья», экскурсии выходного дня в музеи города. | 100% |
| 5.3 | Проведение мероприятий по расширению партнерских отношений между родительской общественностью и Учреждением с целью укрепления и модернизации материально-технической базы | С целью укрепления и модернизации материально-технической базы из средств Ассоциации по содействию в развитии и совершенствовании образования в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98» было потрачено 134612,68 рублей. | 100% |
| 5.4 | Разработка и реализация совместных проектов с социальными партнерами | Внедрение совместных образовательных проектов «Ранняя профориентация дошкольников», «Искорки победного салюта», «Юннаты-дошколята», расширение сетевого взаимодействия. Пролонгированные и заключены новые договоры с социальными партнерами. | 100% |

Таким образом, по реализации Программы развития за 2023 год можно сделать следующие выводы:

- продолжено создание необходимых педагогических условий по созданию образовательного пространства для различных категорий воспитанников;

- повысился уровень развития социально-нормативных возрастных характеристик воспитанников, способствующих успешному освоению образовательных программ дошкольного образования;

- участники образовательных отношений овладели навыками здоровьесбережения, саморазвития и произвольного овладения навыками;

- достигнута интеграция общего и дополнительного образования в МБДОУ. Сохранилась и совершенствуется сфера дополнительного образования;

- родители (законные представители) активно вовлечены в образовательный процесс;

- обеспечены условия для развития инновационной деятельности в ДОО, стимулирования и поддержки инициативы педагогов в инновационной деятельности;

- продолжено внедрение функционально - целевой модели управления Учреждением;

- созданы условия для развития кадрового потенциала, привлечения молодых специалистов, предоставления возможности для профессионального роста педагогических работников;

- повысился уровень компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах индивидуализации образовательной деятельности через овладение ими современными образовательными программами и технологиями, в том числе информационно - коммуникационными;

- произошла модернизация материально-технической базы Учреждения;

- обеспечено функционирование пожарной, антитеррористической, санитарно-эпидемиологической безопасности ДОО;

- создан привлекательный имидж Учреждения.

Программа развития за 2023 г. не выполнена в части: мероприятий Программы по направлению «Образовательная среда ДОУ» и модернизации материально-технической базы МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98».

Определен круг нерешенных проблем за 2023 г., требующих решения по Программе на 2024-2026 гг.:

1. Замена теневых навесов на прогулочных территориях;

2. Продолжить ремонт групповых комнат;

3. Ремонт и утепление фасада здания ДОО;

4. Установить и оборудовать спортивную площадку на территории МБДОУ;

5. Частичная замена асфальтового покрытия территории ДОО;

7. Развитие доступной среды для воспитанников с ОВЗ.

И. о.заведующиего МБДОУ

«ЦРР – детский сад № 98» О.С. Ширшова

